## Protokoll
Meetingprotokoll: |  |  |  |  | Projektstatus - Meeting Releasewechsel T&I-Portal |  |  |  |  | Elbert
Kohlsdorf
M-Nr. | Meetingtitel |  |  | Datum | Teilnehmer | abwesend |  |  |  | Lang
1 | Kick-Off | [8 empty] | Mielke
2 | Präsentation Mockup (WexEX-Session) |  |  | 2014-03-07 | Nicole Justen, Peter Fischer, Norbert Große-Ohnebrink, Christian Laux (alle Telekom) Wilfried Rudolph, Christoph Just, Max Deutsch, Alexander Schmidt (alle Telekom) |  |  |  |  | Osterkamp
3 | [9 empty] | Schmitz
4 | [9 empty] | Schmitz
5 | [9 empty] | Schmitz
6 | [9 empty] | Schmitz
7 | [9 empty] | Schmitz
8 | [9 empty] | Winter
9 | [9 empty] | Winter
10 | [9 empty] | Winter
11 | [9 empty] | Winter
12 | [9 empty] | Winter
13 | [9 empty] | Winter
14 | [9 empty] | Winter
15 | [9 empty] | Winter
16 | [9 empty] | Winter
17 | [9 empty] | Winter
18
19
20
21
22
23
24
25
Nr. | M- Nr. | Datum | Art | Teilprojekt | Inhalt | Verantwortlich | zu erledigen bis | Erledigt am | Werte für Projektgruppe | Pavlic
1 | 2 | 2014-03-07 | B | MPM | Neues Projekt anlegen: Status NEW und PPM kann vergeben werden |  |  |  | Projektleitung
2 | 2 | 2014-03-07 | I | MPM | EXPORT als Backup: nicht möglich, da logische Fehler bei Import möglich wären |  |  |  | Framework
3 | 2 | 2014-03-07 | B | MPM | EXPORT: unterschiedliche Importvorlagen für TAG# und D-PMT? |  |  |  | Verkehrs-sicherung
4 | 2 | 2014-03-07 | B | MPM | EXPORT: kompletter Datensatz wird exportiert |  |  |  | Schimmel-protokoll
5 | 2 | 2014-03-07 | I | MPM | IMPORT: Ein Datensatz hat entweder TAG# oder D-PMT# ? |  |  |  | Handwerker-beauftragung
6 | 2 | 2014-03-07 | B | MPM | IMPORT: wenn mehrere Tabellen in einem XLS-Sheet sind, geht der Importer davon aus, dass die erste Spatle einer Tabelle den Namen "TOP" hat |  |  |  | andere
7 | 2 | 2014-03-07 | B | MPM | IMPORT: MPM darf keine Mappings erstellen sondern nur auswaählen
8 | 2 | 2014-03-07 | B | MPM | IMPORT: PPM bekommt eine Funktion "Mapping anlegen"
9 | 2 | 2014-03-07 | B | MPM | IMPORT: ein XLS-Format bekommt immer genau ein Mapping zugeordnet. Es gibt 3 Importvorlagen (oDMT, ESOC, Standardtabelle). Nur zur Standardtabelle können mehrere Mapping bekommen
10 | 2 | 2014-03-07 | B | MPM | PROJEKTLISTE: Filter IMPORT bezieht sich immer nur auf die derzeit angezeigten Projekte
11 | 2 | 2014-03-07 | B | MPM | EXPORT: Nur eine Tabelle pro XLS, keine zwei Tabellen in ein XLS
12 | 2 | 2014-03-07 | B | MPM | EXPORT: 3 Optionen: entweder nach Zeitraum oder nach Topagenda oder nach Leadunit; Bei Zeitraum wird auch eine Option angeboten weitere Status außer MPM zu drucken
13 | 2 | 2014-03-07 | B | MPM | DRUCKEN: der Druck der Projektliste wird nicht implementiert.
14 | 2 | 2014-03-07 | B | MPM | DRUCKEN: beim Drucken der Projektdetails wird alles gedruckt in der Reihenfolge: Basisdaten, Projektstatus, Projektphasen, Ressourcen, Dokumente, Boardentscheidungen, Diary
15 | 2 | 2014-03-07 | B | MPM | RECHTE MPM: bekommt darf nur Status PPM zuordnen, darf drucken
16 | 2 | 2014-03-07 | B | MPM | NEUES PROJEKT: Button Neu auf Rolle MPM legen
17 | 2 | 2014-03-07 | B | MPM | MAPPING: Button "Importvorlage" bei PPM einrichten
18 | 2 | 2014-03-07 | B | MPM | BENACHRICHTIGEN: Button "Speichern und senden" einfügen, um eine Person zu benachrichtigen. Wenn der Adressat ungleich des aktuellen OPsPM ist, wird der OpsPM geändert.
19 | 2 | 2014-03-07 | B | MPM | OPsPM: Button Speichern & Senden; Nachricht get immer am PPM
20 | 2 | 2014-03-07 | B | MPM | IMPORT:FEHLERHANDLING Wenn Spaltenköpfe ungleich Tabellenname, dann Import abbrechen; Leerspalten ignorieren bei Import & Export
21 | 2 | 2014-03-07
22 | 2 | 2014-03-07
23 | 2 | 2014-03-07
24 | 2 | 2014-03-07
25 | 2 | 2014-03-07
26 | 2 | 2014-03-07
27 | 2 | 2014-03-07
28 | 2 | 2014-03-07
29 | 2 | 2014-03-07
30 | 2 | 2014-03-07
31 | 2 | 2014-03-07
32 | 2 | 2014-03-07

## Change Request Liste
Change Requests |  |  | Releasewechsel T&I Portal
Nr. | Datum | Teilprojekt | Inhalt | Aufwand in Tagen | Status | Bemerkung | eingereicht |  | genehmigt am | geplant für | umgesetzt |  | abgerechnet auf
[7 empty] | von | am |  |  | von | am | Kontrakt | Pos. | Werte für Projektgruppe | Werte für Status | Werte für "geplant für"
1 | 2013-10-10 | techn. Releasewechsel | Für die Datenübernahme TI Portal (SP 2007) nin das Entwicklungssystem 2010 muss ein Upgrade der SQL-Datenbank. Dieser erfolgt auf dem Entwicklungssystem und soll zusammen mit COMLINE durchgeführt werden | 2 | genehmigt | wird im Rahmen des Angebots umgesetzt. Keine Zusatzkosten | Stendel / Löw-Pfeifer | 2013-10-10 | 2013-10-10 | Okt.13 |  |  |  |  | MPM | neu | 2013-10-01
[15 empty] | techn. Releasewechsel | beantragt | 2013-11-01
[15 empty] | Sonstige | genehmigt | 2013-12-01
umgesetzt
abgelehnt
zurückgestellt
nicht relevant
ersetzt durch anderen CR
ausgerollt
abgeschlossen